## MEHMET AZİZ PARMAKSIZ BİGEP
2023-2024 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MEHMET AZİZ PARMAKSIZ ANAOKULU BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME (BİGEP) AYLIK EYLEM PLANI
FAALİYET AYI | YAPILACAK ÇALIŞMALAR | AÇIKLAMALAR | SORUMLU BİRİM/ KİŞİLER | UYGULAMA TARİHİ
ARALIK | 1.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile ilgili toplantı yapılacak bu toplantıda yapılacak çalışmalar ile ilgili karar alınacak. | *BİGEP'in içeriği Kapsamı ve Hedefleri Hakkında Bilgi verilecek.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu tarafından öğretmenlere BİGEP hakkında bilgilendirme toplantısı sunumu Yapılacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
| 2- Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Yürütme Kurulunun Oluşturulacak. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi: Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu: Okul Müdürü: Veysel GÜNERİ Müdür Yardımcısı: Samet GÜNEŞ Okul Rehber Öğretmeni: Merve ÖZÇELİK Öğretmenler: Zehra OĞCU ve Elif SEZGİN YILDIRIM | *Alınan kararlar doğrultusunda okulda yapılacak çalışmaları planlayarak uygulamaya koyacaktır. *Okul BİGEP Yürütme Komisyonu ve Alt Ekipleri Oluşturulacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
3. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Alt Ekipleri oluşturulacak. OKUL BAŞARIYI İZLEME ve GELİŞTİRME ALT EKİPLERİ I-REHBERLİK EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Samet GÜNEŞ Okul Rehber Öğretmenleri: Merve ÖZÇELİK 4 YAŞ GRUBU: Hale ŞAMLI KEÇECİ 5 YAŞ GRUBU: Ayşegül ÖZASLAN II-SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Samet GÜNEŞ Öğretmenler :Gülcan DEMİR, Zülfiye Sena KUDAY III-BİLİŞSEL,SOSYAL VE DİL GELİŞİMLERİ FAALİYETLERİ EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Samet GÜNEŞ Öğretmenler : Burcu DEMİR, Büşra ÖZEL
| 4. Öğretmelerin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerin Planlanması. (Okul Temelli Mesleki Gelişim) | Okul temelli Mesleki Gelişim Kapsamında öğretmenlerimizle yapılan ihtiyaç değerlendirilmeleri sonucunda aşağıda belirtilen alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlenecektir. Öğretmenler ve okul yönetimi; ihtiyaç duyulan alanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet içi eğitim, seminer ve kursların düzenlenmesi için talepte bulunur.Eğitimlerin yapılmasını sağlayarak veya farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak okula eğitim hizmetleri sunar. 1.İlkyardım Eğitimi 2.Okul Öncesinde Drama Eğitimi Semineri 3.Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi 4.Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri 5 | Okul İdaresi/Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca
5. PROJE ve YARIŞMALAR
| Gelenekten Geleceğe Projesi Erasmus+, eTwinning Projeleri Eko-Okullar Projesi Hayvan Dostu Okul Projesi Artık Materyallerimi Geri Dönüştürüyorum Projesi Büyüklerimden Öğreniyorum Projesi Deney Saatim Projesi Annem Masal Anlatıyor Projesi Memleketimi Öğreniyorum Projesi Bahar Şenliklerinin Organize Edilmesi | *Projeler Başvurular zamanında yapılacak. *Geçmişte oynanan ve unutulan oyunların tekrar gün yüzüne çıkarıp çocuklarımızın bu oyunları tekrar oynayarak günümüzdeki teknoloji ve diğer bağımlılıklardan korumak amacıyla 'Gelenekten Geleceğe Projesi'nin uygulanması. *Okul öncesi öğrencilerimize çevre bilincini kazandırmak, çevre yönetimi ve sürdürülebilir bir kalkınma eğitimi verebilmek adına 'Eko-Okullar Projesi'nin okulumuzda uygulanması sağlanacak. * "Artık Materyalleri Geri Dönüştürüyorum" projesi ile öğrencilerin evdeki artık materyalleri değerlendirerek aileleriyle oyuncak tasarlamalarının sağlanması. *Hayvanları korumak çocukların onlara olan ilgisini arttırıp amacıyla 'Hayvan Dostu Okul Projesi'nin uygulanması. * Öğrencilerin hayat tecrübelerini artırmayı, birçok alanda yeni bilgi ve deneyimler kazanmaları ve başta empati duygusu olmak üzere sosyal-duygusal alanlarda gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenen "Büyüklerimden Öğreniyorum Projesi" ile anne ve babaların sahip olduğu özel uzmanlık ve tecrübe gerektiren zanaat alanlarındaki çalışmaların çocuklarıyla beraber icra edilmesi suretiyle okulumuzun diğer öğrencileri diğer öğrencileriyle davet edilerek paylaşılması. *Velilere rehberlik edilerek kitap okumaya ayrılan zamanın artırılması ve ailelerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmelerini sağlayacak "Annem Masal Anlatıyor Projesi"'nin planlanması ve ailelerin desteklenmesi. *'Memleketimi Öğreniyorum" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın sosyal, kültürel, doğal zenginliklerine ait bilgiler görsel materyaller eşliğinde öğrencilerin düzeyine uygun içerikler halinde hazırlanması ve veliler aracılığı ile öğrencilerimizle paylaşılması. | Projeden Sorumlu İlgili Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca
| 6.Bağımlılık ile mücadele kapsamında çalışmalar | *Bilinçli Teknoloji Kullanımı Hakkında Farkındalık Oluşturulmaya Çalışılacaktır. *Sağlıklı Yaşam Konusunda öğrencilerin farkındalık kazanması sağlanacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 27 - 30.11.2023
| 7.İhmal ve İstismar konusunda yapılacak çalışmalar | *Öğrenciler ve veliler ihmal ve istismar konularında bilinçlendirmek amacıyla sunum çalışmaları yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 04 - 08 .12 .2023
| 8.Mesleki bilgilendirme ve Etkinlikler | *Meslek kuklam çalışmasıyla öğrenci ve veli beraber okulda gelecekte çocuğun hangi mesleği istediğiyle ilgili kukla tasarlama çalışması yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 04 - 08 .12 .2023
| 9.Etkileşimli Kitap Okuma Saatleri | *Oyuncakların arkadaşlığı ve Gizemli Misafir isimli hikayeler Etkileşimli kitap okuma yöntemi ile okunacak çocukların sözel dil gelişime yönelik etkinlikler yapılacaktır. *Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenip açıklanacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 11 - 15 .12.2023
| 10. |  | Okul Rehberlik Servisi | 18 - 22 .12.2023
|  |  | Okul Rehberlik Servisi | 25 - 29 .12.2023
| 11. OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımının yapılması. | Tüm öğretmenlerimiz Bakanlığımızın OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımını yapacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 12.Veli Ziyaretlerinin yapılması | Öğrencilerin sadece okul ortamında gözlemlemenin yanında ev ziyaretleriyle aile ortamında da gözlemleyerek çocukların bilişsel, Dönem sonun kadar velilerin %70'nine, Eğtim ve Öğretimin sonuna kadar tüm velileri ile görüşmeler gerçekleştirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 13-Veli katılımıların yapılması | Öğrenci başarısının yadsınamaz bir parçası olan ebeveyn desteğini artırmak ve okul veli öğrenci üçgenini sağlamak amacıyla okul-veli iş birliğini artıracak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu iş birliğini artırmak için ilk olarak veliyi etkinlik saatlerinde okula davet ederek yapılan etkinliklere katılımı sağlanacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
14. BİLİŞSEL,SOSYAL VE DİL GELİŞİMLERİ FAALİYETLERİ
| 15.Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi Aylık Toplantısının Yapılması | *Okul komisyonu her ay toplanarak öğrencilerin gelişim alanları bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar.Eksik görülen kazanımlarla ilgili aylık toplantılarda çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin bilişsel,sosyal,duygusal ve dil gelişiminde başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. Bu değerlendirmeler sonucunda öğretmenler öğrencilerin eksikliklerini gidermeye yönelik bireysel olarak çalışmalar yapar. Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 16. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | *Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 17.Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Çalışmalar. | Okul rehberlik servisi ilgili okul öncesi öğretmeni , okul yöneticileri ve RAM ile işbirliği içerisinde psikomotor becerileri bilişsel ve duyuşsal davranışları geliştirici çalışmalar yapılır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 18-Etkileşimli Kitap Okumaya Yönelik Çalışmalar. | Okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkileşimli kitap okumaya yönelik bilgilendirme/eğitim yapılır. Etkileşimli kitap okuma yöntemi ile okunacakkitaplar belirlenir ve günlük eğitim akışlarıplanlanır.Etkileşimli kitap okumalarının merkeze alındığı günlük akışları uygulanır. Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
OCAK | 1-Sınıf öğretmenleri; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri | Her Ayın Sonunda
| 2-Tiyatro Gösterileri | *Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibiyle iletişime geçilerek okulumuzda 'Karagöz ve Hacivat' oyununun sergilenmesi sağlanacaktır. *Bu çalışma kapsamında unutulmaya yüz tutmuş ama bir o kadar da eğlenceli olan geleneksel Türk tiyatrosunun oyunlarından biri tekrar gün yüzüne çıkarılıp öğrencilerimizle buluşturulacak. | Okul Müdürlüğü/Okul Proje Ekibi | 1-5.01.2024
| 3-Uzman Daveti Etkinlikleri | *Çocuk edebiyatı alanında çalışmalara imza atmış 'Masal Mutfakta' kitabının yazarı Ayşegül DEDE hanımefendiyle iletişime geçilip okulumuz öğretmen ve öğrencilerine yüzyüze veya çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | Okul Müdürlüğü/Okul Proje Ekibi | 8-12.01.2024
4-A
| 4-Rehberlik Çalışmaları | Rehberlik öğretmeni tarafından veli ve öğrencilere yönelik seminer, toplantı ve eğitimlerin yüz yüze/ çevirim içi gerçekleştirilmesi (Seminer Konuları İhtiyaca Göre Artırılacaktır.) -Mahremiyet Eğitimi -Değerler Eğitmi | Rehberlik Servisi | Her Ayın Sonunda
| 5- Maddi problemi olan öğrencilerin belirlenmesi ve destek çalışmaları | Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrenciler Tespit Edilecektir. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 6-Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 7-Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
ŞUBAT | 1-Sınıf öğretmenleri; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri | Her Ayın Sonunda
| 2-Anne Atölye Çalışmaları | Kırmızı Fili Gördünüz mü? kitabı annelerin çocuklara okunması sağlanacak ve çocukların bu kitapların ana karakterlerinin kuklalarını anneleriyle beraber yapmaları ve bunu dramayla çalışmasıyla sergilenmesi | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 12-23.02.2024
| 3- Kültürel Öğerlerimizle ilgili Hikâye Kartı Hazırlama | Sınıf öğretmenlerimiz tarafından 'Kültür Muhafızları-Muhteşem Çocuklar ' kitabı öğrencilerimizin seviyesine uygun okuma yöntemi ile okunmalıdır.Çocuklar küçük gruplara ayrılır. Her grubun okunan hikâyeyi tekrar anlatmasıve her çocuğun hikâyenin bir kısmının resmini çizmesi istenir. Hazırlanançizimler olay sırasına göre sıralanır. | Sınıf Öğretmenleri | 26-29.02.2024
| 4.Rehberlik Çalışmaları | Rehberlik öğretmeni tarafından veli ve öğrencilere yönelik seminer, toplantı ve eğitimlerin yüz yüze/ çevirim içi gerçekleştirilmesi (Seminer Konuları İhtiyaca Göre Artırılacaktır.) -Sağlıklı ve Dengeli Beslenme -Haklar ve sorumluluklar | Rehberlik Servisi | Her Ayın Sonunda
| 5-Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6-Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MART | 1-Sınıf öğretmenleri; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri | Her Ayın Sonunda
| 2-Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemini Etkili ve Verimli Kullanmaya Yönelik Çalışmalar | Okulumuz Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin etkili kullanımını sağlamak amacıyla yüz yüze/ çevirim içi ortamlarda sistemin velilere tanıtılmasının sağlanması, "Ailemle EBA Saatleri" isimli etkinliğin gerçekleştirilmesi | Okul Müdürlüğü | 1-8.03.2024
| 3-Hikaye Tamamlama Çalışmaları | *Öğretmenlerimiz tarafından seçilen bir kitap uygun okuma yöntemi ile okunmalıdır. *Kitabın tamamı okunmadan öğretmen uygun bir yerde kitabı sonlandırmalı ve çocuklar tarafından devam ettirmelerini istemelidir. Bu yöntem uygulanırken çocuğun söz dizimi kurallarına uygun olarak ve dil bilgisi yapılarını kullanarak cümle kurması teşvik edilmelidir. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 1-8.03.2024
| 4-Tematik Kelime Kartları Hazırlanması | Öğretmenler tarafından seçilen 'Kültür Muahfızları'adlı kitap uygun okuma yöntemi ile okunmalıdır.Okunan kitabın ardından her çocuğa ikiye ayrılmış bir A4 kâğıdı verilir. Okunan kitapta her çocuğun anlamını bilmediği bir kelimeyi söylemesi istenir. Ardından çocuklara bu kelimenin anlamının ne olabileceğini düşünmeleri ve kâğıdın solundaki alana çizmeleri istenir. Bilinmeyen kelimelerin anlamı çocuklara tek tek açıklanır ve kâğıdın sağ tarafına kelimenin gerçek anlamının resmini çizmesi istenir. Üzerine sohbet edilir. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 11-15.03.2024
|  |  | Okul Rehberlik Servisi | 18 - 22.03.2024
| 4.Rehberlik Çalışmaları | Rehberlik öğretmeni tarafından veli ve öğrencilere yönelik seminer, toplantı ve eğitimlerin yüz yüze/ çevirim içi gerçekleştirilmesi (Seminer Konuları İhtiyaca Göre Artırılacaktır.) -Meslek Tanıtımı -Kendini İfade etme | Rehberlik Servisi | Her Ayın Sonunda
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
NİSAN | 1-Sınıf öğretmenleri; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri | Her Ayın Sonunda
| 2.Rehberlik Çalışmaları | Rehberlik öğretmeni tarafından veli ve öğrencilere yönelik seminer, toplantı ve eğitimlerin yüz yüze/ çevirim içi gerçekleştirilmesi (Seminer Konuları İhtiyaca Göre Artırılacaktır.) -Duygularımız -İhmal ve istismar | Rehberlik Servisi | Her Ayın Sonunda
| 3-Veli Ziyaretleri | 2.dönem sonunda kadar velilerin okula ve eğitim süreçlerine katkısını sağlamak amacıyla randevu ile okula davet edilmesi ve ev ziyaretlerinin yapılması suretiyle gereriye kalan velilerin hepsine ulaşılır. Yıl sonuna kadar velilerin tamamına ulaşılmış olur. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 4-Bahar Şenliği Etkinliği | *Öğrenci-Okul-Veli işbirliğini arttırmak amacıyla velilerimizle birlikte piknik etkinliği düzenlenecektir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | 15-19.04.2024
| 5-Gezi Etkinlikleri | *Şanlıurfa Kurtuluş Müzesine öğrencilerimizin milli bilinç kazandırmak için gezi düzenlenir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | 22-26.04.2024
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MAYIS | 1-Sınıf Öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri | Her Ayın Sonunda
| 2-Anne Atölyesi Çalışmaları | Çocuk gelişimi, çocukla doğru ve sağlıklı iletişim kurma ve anne olarak kendilerinin farkında olmalarını sağlayıcı interaktif çalışmaları içeren “Anne Atölyesi”, annelik sanatına destek vermek vermek için . Ebeveynlerin birlikte ya da ayrı katılabileceği atölyelerle yanı sıra çocuklar ile de yapılan çalışmaları kapsayan “Anne Atölyesi”nde Anneler Günü ve Babalar Günü Hediyelerimizi kendimiz yapıyoruz adlı çalışmanın yapılması planlanmıştır. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | 1-13.05.2024
| 3.Rehberlik Çalışmaları | Rehberlik öğretmeni tarafından veli ve öğrencilere yönelik seminer, toplantı ve eğitimlerin yüz yüze/ çevirim içi gerçekleştirilmesi (Seminer Konuları İhtiyaca Göre Artırılacaktır.) -Anne baba tutumları -Çocuklarla İletişim -Değerler Eğitimi | Rehberlik Servisi | Her Ayın Sonunda
| 4. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 5. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velileriyle iletişime geçilip çocukları okula kazandırmak amacıyla veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Devamsızlık nedenleri raporlaştırılır. Bu rapor doğrultusunda aile ziyaretleri ve ikna çalışmaları yapılarak okulu cazip hale getirecek etkinlikler yapılır. Hazırlanan rapor her ay sınıf öğretmeni tarafından okul proje yürütme komisyonuna verilir. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 6. Okulumuzda BİGEP kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili dergi çıkarılacak(MAPA Dergisi) | Müdür Yardımcımız Samet GÜNEŞ 'ın Rehberliğinde Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin Katkıları ile yıl sonunda 1 adet dergi Çıkarılacak. | Okul Müdürlüğü Öğretmen ve Öğrenciler | Mayıs Ayının Sonunda
HAZİRAN | Genel değerlendirme ve yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmanıp komisyona iletilmesi | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. BİGEP Projesinin katkıları ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar Belirlenerek Çözüm Önerileri Raporlaştırılacaktır. Raporların ilçe proje komisyonuna teslimi sağlanacaktır. | Okul Müdürlüğü Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 10 - 14 .06.2024
MEHMET AZİZ PARMAKSIZ ANAOKULU BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME EKİBİ
SAMET GÜNEŞ MERVE ÖZÇELİK ELİF SEÇGİN YILDIRIM ZEHRA OĞCU
MÜDÜR YARDIMCISI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
UYGUNDUR 18.12.2023 Veysel GÜNERİ Okul Müdürü